**“UMUDUM ÖĞRETMENİM”PROJESİ OKULLARIMIZ**

**2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET TAKVİMİ**

OKULÖNCESİ

Proje faaliyet takvimi okulöncesinde okulların kendince belirlenecek, farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Gönüllü öğretmenlerin ev ziyaretleri yapması, proje konusu öğrencilerin psikososyal gelişimleri desteklenerek özgüvenlerinin artrılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

İLKOKUL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |
| **1** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 01.10.2019 |
| **2** | Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmen ve gönüllü öğretmenlere yas psikolojisi semineri vermesi | 07.10.2019 |
| **3** | Öğrencilerin ders başarı durumları ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesinDers başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *Destek kurslarına* alınması | 21.10.2019 |
| **4** | Öğrenci **devamsızlık** durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 28.10.2019 |
| **5** | Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret | 04.11.2019 |
| **6** | Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (4,ve 8, Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. | 11.11.2019 |
| **7** | Etkili ders çalışma ile ilgili animasyon izlenmesi | 18.11.2019 |
| **8** |  Kodlama eğitimi (Test cevaplarını işleme bilgisi) | 25.11.2019 |
| **9** | Öğrenme stilleri ve stratejileri(öğrenci eğitimi) | 02.12.2019 |
| **10** | Proje öğrencileri ile kütüphane ziyareti ve Kütüphane üyeliği | 09.12.2019 |
| **11** | Siber güvenlik ve Güvenli internet kullanımı (Öğrenci eğitimi) | 16.12.2019 |
| **12** | Etkin okuma becerileri (Öğrencilere seminer) | 23.12.2019 |
| **17** | Masal ve kitap okuma etkinliği yapılması | 06.01.2020 |
| **18** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2020 |
| **19** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 20.01.2020 |
| **20** |  İlkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerine Darüşşafaka Ortaokulu ve sınav süreci tanıtımı yapılması | 10.02.2020 |
| **21** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2020 |
| **22** | Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri | 24.02.2020 |
| **23** | Masal ve Kitap okuma etkinliği | 02.03.2020 |
| **24** | Oyunlar aracığı ile meslek tanıtımları | 09.03.2020 |
| **25** | Oyunlarla Matematik egzersizleri | 16.03.2020 |
| **26** | Atölye çalışmaları (Ebru, kaligrafi, Origami, maket yapımı) | 23.03.2020 |
| **27** | Okuma geliştirme çalışmaları | 06.04.2020 |
| **28** |  Proje öğrencileri ile sinema  | 13.04.2020 |
| **29** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında müze ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2020 |
| **30** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2020 |
| **31** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2020 |
| **32** | Doğayı okuyoruz adlı trekking etkinliği  | 11.05.2020 |
| **33** | Geleceğin Bireyleri Temiz dünya için adlı etkinlik | 18.05.2020 |
| **34** | Uçurtma şenliği düzenlenmesi  | 25.05.2020 |
| **35** | Okumayı başarıyorum kitabımı alıyorum (1. Sınıf öğrencileri için okumaya geçen proje öğrencilerine kitap hediye edilmesi) | 01.06.2020 |
| **36** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2020 |
| **37** | Proje raporlarının hazırlanması | 22.06.2020 |

ORTAOKUL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |
| **1** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 16.09.2019  |
| **2** | Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması | 23.09.2019  |
| **3** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 01.10.2019 |
| **4** | Okul rehber öğretmenlerinin **okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere** yas psikolojisi semineri vermesi | 07.10.2019 |
| **5** | Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin Ders başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *Destek kurslarına* alınması | 21.10.2019 |
| **6** | Öğrenci **devamsızlık** durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 28.10.2019 |
| **7** | Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret | 04.11.2019 |
| **8** | Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (5. Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. | 11.11.2019 |
| **9** | Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 18.11.2019 |
| **10** |  Proje öğrencileri ile atölye çalışmaları (kukla, ebru,maket yapımı, kaligrafi..vb) | 25.11.2019 |
| **11** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb) | 02.12.2019 |
| **12** | Başarı ve motivasyon konulu film izleme | 09.12.2019 |
| **13** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikâye yarışma yönergesinin hazırlanması | 16.12.2019 |
| **14** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma Yönergesinin İl Milli Eğitim tarafından İlçe ve sonra okullara gönderilmesi ve Okulların yönergeye göre çalışmaları başlatması | 23.12.2019 |
| **15** | Ergenlik sorunlar ve çözüm yolları (öğrencilere sunum) | 06.01.2020 |
| **16** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2020 |
| **17** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 20.01.2020 |
| **18** |  İletişim Engelleri temalı drama çalışmaları | 10.02.2020 |
| **19** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2020 |
| **20** | Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri | 24.02.2020 |
| **21** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 02.03.2020 |
| **22** | Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları | 09.03.2020 |
| **23** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (Öğretmen-Öğrenci) | 16.03.2020 |
| **24** | Dikkat ve Motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2020 |
| **25** | Sınav Kaygısıyla Baş etme (Öğrenciye dönük bilgilendirme) | 06.04.2020 |
| **26** |  Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı) | 13.04.2020 |
| **27** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında Fuat Sezgin müze ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2020 |
| **28** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2020 |
| **29** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2020 |
| **30** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma metinlerinin İlçelerde değerlendirilmesi | 11.05.2020 |
| **31** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma metinlerinin İl MEM değerlendirme süreci | 18.05.2020 |
| **32** | Proje öğrencileriyle oryantiring  | 25.05.2020 |
| **33** | Zaman Yönetimi ve boş zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum) | 01.06.2020 |
| **34** | Hikaye yarışması sonuçlarının ilanı ve ödül töreni | 08.06.2020 |
| **35** | Öğrencilerin yılsonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2020 |
| **36** | Proje raporlarının hazırlanması | 22.06.2020 |

LİSE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |
| **1** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 16.09.2019  |
| **2** | Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması | 23.09.2019  |
| **3** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 01.10.2019 |
| **4** | Okul rehber öğretmenlerinin **okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere** yas psikolojisi semineri vermesi | 07.10.2019 |
| **5** | Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin Ders başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *Destek kurslarına* alınması | 21.10.2019 |
| **6** | Öğrenci **devamsızlık** durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 28.10.2019 |
| **7** | Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret | 04.11.2019 |
| **8** | Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (9. Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. | 11.11.2019 |
| **9** | Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 18.11.2019 |
| **10** |  Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları  | 25.11.2019 |
| **11** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb) | 02.12.2019 |
| **12** | Başarı ve motivasyon konulu film izleme | 09.12.2019 |
| **13** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma Yönergesinin İl Milli Eğitim tarafından İlçe ve sonra okullara gönderilmesi ve Okulların yönergeye göre çalışmaları başlatması | 23.12.2019 |
| **14** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 06.01.2020 |
| **15** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2020 |
| **16** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 20.01.2020 |
| **17** |  İletişim Engelleri temalı drama çalışmaları | 10.02.2020 |
| **18** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2020 |
| **19** | Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri | 24.02.2020 |
| **20** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 02.03.2020 |
| **21** | Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları | 09.03.2020 |
| **22** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (Öğretmen-Öğrenci) | 16.03.2020 |
| **23** | Dikkat ve Motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2020 |
| **24** | Sınav Kaygısıyla Baş etme (Öğrenciye dönük bilgilendirme) | 06.04.2020 |
| **25** |  Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı) | 13.04.2020 |
| **26** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında Fuat Sezgin müze ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2020 |
| **27** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2020 |
| **28** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2020 |
| **29** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma filmlerinin İlçelerde değerlendirilmesi | 11.05.2020 |
| **30** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma filmlerinin İl MEM değerlendirme süreci | 18.05.2020 |
| **31** | Proje öğrencileriyle oryantiring  | 25.05.2020 |
| **32** | Zaman Yönetimi ve boş zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum) | 01.06.2020 |
| **33** | Kısa Film yarışma sonuçlarının ilanı ve ödül töreni | 08.06.2020 |
| **34** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2020 |
| **35** | Proje raporlarının hazırlanması | 22.06.2020 |

**OKULLARDA PROJEYE KATKI OLARAK YAPILABİLECEK FAALİYETLER**

1. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, yerel yönetimlerde yapılan çalışmalara öğrencilerin yönlendirilmesi.
2. Yerel yönetimlerin bir kısmında uygulandığı halde genele yaygınlaştırılmamış iyi çalışmaların genele yayılmasının talep edilmesi görüşmeleri.
3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öğrencilere yönelik çalışmalarının taranması ve proje ile ilişkilendirilmesi. (Uzman eğitmen seminer çalışması, Koruyucu aile programına dahil olan öğrenciler hakkında öğretmenleri bilgilendirme çalışmaları vb.)
4. Öğrencilerin katıldıkları kurslara devamının takip edilmesi.
5. Öğrencilere verilmiş ödevler ve sorumluluklar konusunda takipçi olunması ve destek verilmesi.
6. Verimli ders çalışma yöntemleri üzerine eğitim verilmesi
7. Öğrencilerimize satranç, mangala ve zekâ oyunları öğretilmesi.

**7**. El becerisi geliştirme faaliyetleri yapılması.

**8**. Öğrencilerin dikkat ve yoğunlaşma sürelerini artırmaya yönelik oyunlar oynatılması.

**9**. Bilgi yarışmaları düzenlenmesi.

10. ‘Herkesin bir Ağacı olsun’ ağaç dikim etkinliği uygulaması.

**11**. Öğrencilerimizin gençlik kamplarına dâhil edilerek sosyalleşmelerinin sağlanması.

**12**. Sosyal sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, anlayış ve güven kavramları konularında seminer verilmesi.

**13**. Sportif, kültürel faaliyetlere dâhil edilmesi.

**14.**Çocuk ve ergen psikolojisi, yetim psikolojisi, çocuk ve ergenlerle iletişim kurma, sınır koyma, çocuk ve ergenlerde madde kullanımı konularında eğitim verilmesi.

**15.** Okullardaki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine etkin katılım sağlanması.

**16.**Müze ve Kütüphane buluşmaları organize edilmesi.

17.Çeşitli kültürel aktiviteler, sinema gösterimi, özel günlerde hediyeler verilmesi.

18.Öğretmenlere ve gönüllü destek veren üniversite öğrencilerine yapabilecekleri faaliyetlerin ve projenin açıklandığı bir ‘Çalışma Rehberi’ hazırlanması.

19.Başarılı yetim ve parçalanmış aile çocuklarından üstün başarı gösterenlere ödül verilmesi.